## Process
Triển khai DLP
Yêu cầu: | Tiến độ hiện tại | Các vấn đề gặp phải | Nguyên nhân/ Hướng Khắc phục | Kế hoạch tiếp theo
1. Giám sát việc trao đổi Access Key (AWS), Password (Theo policy Fsoft 12 ký tự, hoa thường số kt đặc biệt) trên các kênh. | Đã tạo policy phục vụ việc test như sau: [ISM] Cloud Protect AWS key and Password [ISM] Email Clear text AWS key and Password [ISM] Removeable Storage Protect text AWS key and Password [ISM] Send to Chat AWS key and Password [ISM] Webpost AWS key and Password | Chưa test được đầy đủ các case thực tế --> Để đánh giá policy phù hợp với thực tế | Hướng khắc phục: Rà soát test kỹ policy trước khi apply thực tế | 1. Khắc phục các lỗi còn tồn hiệu năng và test lại policy 18/6/2021 2. Apply cho 10 máy và đánh giá hiệu năng thông qua tool 21/6/2021 4. Bật ở chế độ monitor cảnh báo 24/6 5. Xây dựng hướng dẫn xử lý cảnh báo 28/6/2021 5. Tối ưu Policy 30/6/2021
2. Giám sát việc upload dữ liệu lên github, gitlab | [ISM] Commit sensitive information flow git (Policy application GIT) [ISM] Upload sensitive information flow git (Upload file) | Chưa test được các case cơ bản github, gitlab (Chưa cài được gitlab do policy fsoft bị cấm) | Hướng khắc phục: Tìm cách cài Gitlab và test cảnh báo với git
3. Hiệu năng DLP | Chuẩn bị tool để monitor hiệu năng - HauNV Bật Full module của DLP để đánh giá hiệu năng thực tế (chiếm 20-30% CPU) | Máy thường xuyên bị treo tăng CPU 20-30% trong quá trình bật word, exel. Thậm chí treo bật và lác không lên | Nguyên nhân:Có thể do Visual C++ không tương thích, có nhiều phiên bản VC++ cài đặt sẵn trong máy Khắc phục: Sử dụng bản VC ++ phù hợp và test thêm trên máy test